- Утвержден

постановлением администрации

Ковылкинского  муниципального района

от _____________2013 г. №___

- План
мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования  в Ковылкинском  муниципальном районе Республики Мордовия

- I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере   образования

- 1. Основные направления

  - Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные

организации:

- привлечение республиканских и федеральных субсидий на софинансирование реализации мероприятий программы развития образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2011-2015 г.г.;

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования;

развитие форм государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования.

1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

1.3. Мероприятия, направленные на введение эффективного контракта в дошкольном образовании:

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает:

- обеспечение обновления кадрового состава;

- привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | человек | 2 292 | 2 248 | 2 213 | 2 190 | 2 139 | 2 075 | 2 036 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 49,7 | 51,5 | 66,6 | 69,8 | 71,4 | 73,6 | 75 |
| Численность воспитанников дошкольного образования | человек | 1140 | 1158 | 1 473 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- |  | 20 | 315 | 55 |  |  |  |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | человек |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- |  |  | 315 | 55 |  |  |  |
| Создание дополнительных мест в функционирующих общеобразовательных организациях (реконструкция) | -"- |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Численность педагогических работников | -"- | 133 | 145 | 175 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,9 | 12,5 | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Ответственные - исполнители | - Сроки - реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| - 1. | - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, развитие вариативных форм дошкольного образования |  |  | - отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| - 1.1. | - Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов | - Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 год | - поэтапный план строительства новых зданий детских садов |
| - 1.2. | - Создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях за счет вариативных форм дошкольного образования | - Образовательные учреждения | - 2013 – 2016 - годы | - дополнительные места в действующих дошкольных образовательных учреждениях |
| - 1.3. | - Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с программами социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР - МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 – 2016 - годы | - функционирование дошкольных образовательных учреждений, построенных с «нулевого» цикла |
| - 1.4. | - Реконструкция зданий образовательных учреждений с целью создания мест для реализации дошкольного общего образования | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Образовательные учреждения - МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | 2014-2016 | - Дополнительные места |
| - 2. | - Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| - 2.1. | - Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2013 – 2018 - годы | - аналитическая записка о содержании предписаний надзорных органов |
| - 2.2. | - Формирование предложений по обеспечению регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2013 – 2018 - годы | - свод предложений по обеспечению регулирующих требований к организации дошкольного образования |
| - 2.3. | - Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: - - разработка нормативных правовых актов; - разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР |  | - удельный вес численности детей дошкольного возраста, посеща-ющих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| - 4. | - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  | - отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| - 4.1. | - Разработка и утверждение нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР - МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 – 2014 - годы | - нормативные правовые акты администрации Ковылкинского муниципального района, Управления по социальной работе администрации Ковылкинского МР |
| - 5.2. | - Разработка образовательных программам дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - Дошкольные образовательные учреждения | - 2013 – 2018 - годы | - Образовательные программы дошкольных образовательных учреждений |
| - 5.3. | - Реализация требований к условиям организации дошкольного образования: - наличие и соответствие кадров условиям и характеристикам образовательной среды, - обеспечение взаимодействия педагогов с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | - Дошкольные образовательные организации | - 2013 – 2018 - годы | - Наличие кадров |
| - 5.4. | - Обеспечение оснащенности образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования | - Дошкольные образовательные организации - МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 – 2018 - годы | - Приобретение оборудования |
| - 6. | - Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | - удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| - 6.2. | - Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 – 2018 - годы | - приказ об итогах прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| - 6.3. | - Реализация программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2013 – 2018 - годы | - приказ об итогах прохождения курсов повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| - 6.4. | - Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | - Дошкольные образовательные организации - МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | - 2013 – 2018 - годы | - персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| - 7. | - Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  | - оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| - 7.1. | - Проведение опросов и исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление: - факторов, влияющих на качество дошкольного образования; - ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | - Дошкольные образовательные организации | - 2013 – 2018 - годы | - аналитическая справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования |
| - 7.4. | - Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2013 – 2018 - годы | - порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций |
| - 7.5. | - Внесение изменений в показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2013 год | - изменение показателей эффективности деятельности |
| - 7.6. | - Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели - «эффективного контракта») | Дошкольные образовательные организации | - 2014 – 2015 - годы | - требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |
| - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| - 8. | - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании по региону |
| - 8.1. | - Внесение изменений в положения об оплате труда педагогических работников | - Дошкольные образовательные организации | - 2013-2018 годы | - Приказы образовательных учреждений |
| - 8.2. | - Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | - Дошкольные образовательные организации | - 2013-2018 годы | - нормативные акты образовательных учреждений |
| - 8.3. | - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | - 2015 – 2018 годы | - нормативные правовые акты по внедрению моделей реализации «эффективного контракта» |
| - 8.4. | - Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками | - Дошкольные образовательные организации | - 2013 – 2018 - годы | - приказы дошкольных образовательных учреждений |
| - 8.5. | Проведение ежеквартального мониторинга повышения заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования детей | Дошкольные образовательные организации | 2013 – 2018 годы | предоставление информации в Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР |
| - 8.6. | - Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет оптимизации и оказания платных услуг | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Дошкольные образовательные организации | - 2013 – 2018 - годы | - нормативные правовые акты органов местного самоуправления, приказы дошкольных образовательных учреждений об оптимизации расходов |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 86 | 91,7 | 98 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения услуги дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | – | 0,6 | 30 | 40 | 50 | 60 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | во всех муниципальных образованиях республики будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования по району, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

- в сфере образования

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися общеобразовательных учреждений республики новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

- разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию комплексного плана поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения всех обучающихся общеобразовательных учреждений по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднереспубликанского уровня образовательных результатов выпускников школ района, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 3 187 | 3 354 | 3 355 | 3 355 | 3 385 | 3 502 | 3 556 |
| Численность обучающихся | -"- | 3 131 | 3 298 | 3 299 | 3 299 | 3 329 | 3 446 | 3 500 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя* | человек | 7,35 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,81 | 8,08 | 8,21 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 21,6 | 30,9 | 40,5 | 50,2 | 59,3 | 66,6 | 74,7 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1. | Начального общего образования: создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; обеспечение работы сайта по введению ФГОС | Общеобразовательные учреждения во взаимодействии с администрацией Ковылкинского муниципального района и Управлением по социальной работе администрации Ковылкинского МР МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | 2013 – 2018 годы | Доведение удельного веса численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам до 100% к 2014 году |
| 1.2. | Основного общего образования: создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе; разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и социализации обучающихся с учетом региональных, национальных особенностей республики | Общеобразовательные учреждения во взаимодействии с администрацией Ковылкинского муниципального района и Управлением по социальной работе администрации Ковылкинского МР МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | 2013 – 2018 годы | Оснащение автоматизированными рабочими местами с подключением к сети Интернет |
| 2. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 2.1. | Выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования: оказание мер социальной поддержки молодым педагогам; развитие системы наставничества | - Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2.2. | - Реализация программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР, МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 – 2018 годы | - приказ об итогах прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
| 2.3. | - Реализация программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР, МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» | 2013 – 2018 годы | - приказ об итогах прохождения курсов повышения квалификации руководящих работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.2. | Разработка и утверждение муниципальной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | - Администрация Ковылкинского муниципального района - Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013-2018 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| 3.3. | Изменение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | - Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Дошкольные образовательные учреждения | 2013 год | осуществление оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 4. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4.1. | Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании | Общеобразовательные учреждения | 2013-2018 годы | нормативный правовой акт об апробации |
| 4.2. | Разработка и апробация муниципальной модели эффективного контракта в общем образовании | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013-2018 годы | модель эффективного контракта в общем образовании |
| 4.3. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Общеобразовательные учреждения | 2014 – 2018 годы | нормативный правовой акт администрации Ковылкинского муниципального района |
| 4.4. | Проведение ежеквартального мониторинга повышения заработной платы педагогических работников организаций общего образования | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Общеобразовательные учреждения | 2013 – 2018 годы | предоставление информации в Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР |
| 4.5. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 97 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - Администрация Ковылкинского муниципального района Общеобразовательные учреждения | 2013 – 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия |
| 4.6. | Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 | Общеобразовательные учреждения | 2014 год | нормативные правовые акты общеобразовательных учреждений |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных |
| 5.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013 год | нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
| 5.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013 – 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 9,39 | 9,85 | 10,09 | 10,32 | 10,32 | 10,56 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Мордовия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы в Республике Мордовия |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | -"- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию муниципальной программы развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 50 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 50 процентов  детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 3 851 | 4 378 | 4 414 | 4 471 | 4 541 | 4 579 | 4 541 |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | человек | 1 913 | 2 009 | 2 118 | 2 174 | 2 220 | 2 235 | 2 324 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 49,6 | 45,8 | 47,9 | 48,6 | 48,8 | 48,8 | 51,1 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 52 | 54 | 55 | 58 | 58 | 58 | 59 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы |  |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Проведение мониторинга востребованности образовательных услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013 год | аналитическая записка по результатам мониторинга |
| 1.2. | Разработка программы развития дополнительного образования детей в Ковылкинском муниципальном районе, предусматривающей мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций; модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013-2014 годы | постановление Администрации Ковылкинского муниципального района |
| 1.3. | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов | Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013 – 2018 годы | постановление Администрации Ковылкинского муниципального района |
| 2. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  | доля муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, составляет не менее 80 процентов |
| 2.1. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013-2018 годы | нормативные правовые акты органов местного самоуправления |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия |
| 3.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013 год | нормативные правовые акты органов местного самоуправления, учреждений дополнительного образования |
| 3.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | нормативные е акты органов местного самоуправления, учреждений дополнительного образования |
| 3.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Администрация Ковылкинского муниципального района Учреждения дополнительного образования | 2013 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия |
| 3.4. | Проведение ежеквартального мониторинга повышения заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013 – 2018 годы | предоставление информации в Министерство образования РМ |
| 3.5. | Планирование оптимизации расходов в целях повышения оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013 – 2018 годы | нормативные акты Управления по социальной работе администрации Ковылкинского МР, учреждений дополнительного образования |
| 4. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия |
| 4.1. | Внесение изменений в нормативные акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Администрация Ковылкинского муниципального района Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013-2018 годы | Постановление администрации Ковылкинского муниципального района |
| 4.2. | Проведение работы по заключению эффективных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 5. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования |
| 5.1. | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР Учреждения дополнительного образования | 2013 - 2018 годы | Приказы Управления по социальной работе администрации Ковылкинского МР |
| 5.2. | Повышение квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление по социальной работе администрации Ковылкинского МР МБУ «ЦИМТО ОУ Ковылкинского МР» Учреждения дополнительного образования | 2014 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 45,8 | 47,9 | 48,6 | 48,8 | 48,8 | 51,1 | более 50 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 34 | 37 | 39 | 40,5 | 41,5 | 43 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия | процентов | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 75 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Мордовия |